## Tabelle1
Projektablaufplan |  |  |  |  | Gantt-Diagramm
Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | 1.Woche | 2.Woche | 3.Woche | 4.Woche | 5.Woche
1 | Entwicklungsumgebung aufsetzen
1.1 | Node.js einrichten | eine Woche | 1.Woche | 1.Woche
1.2 | MongoDB einrichten | eine Woche | 1.Woche | 1.Woche
1.3 | Schnittstelle einrichten | eine Woche | 1.Woche | 1.Woche
1.4 | Login erstellen | eine Woche | 1.Woche | 1.Woche
2 | Spiellogik
2.1 | Dorfbewohner | zwei Wochen | 1.Woche | 2.Woche
2.2 | Werwolf | drei Wochen | 1.Woche | 3.Woche
2.3 | Hexe | zwei Wochen | 2.Woche | 3.Woche
2.4 | Jäger | zwei Wochen | 2.Woche | 3.Woche
2.5 | Spielleiter | zwei Wochen | 2.Woche | 3.Woche
2.6 | Disconnect aus der Lobby | eine Woche | 4.Woche | 4.Woche
2.7 | Chatfunktion einbauen | drei Wochen | 2.Woche | 4.Woche
3 | Designkonzept erstellen
3.1 | Mockups erstellen | eine Woche | 1.Woche | 1.Woche
3.2 | Aktionsdiagramm erstellen | eine Woche | 1.Woche | 1.Woche
3.3 | Aktionsdiagramme erstellen | eine Woche | 1.Woche | 1.Woche
3.4 | index.html erstellen | zwei Wochen | 2.Woche | 3.Woche
3.5 | Game.html erstellen | zwei Wochen | 2.Woche | 3.Woche
3.6 | endscreen.html erstellen | eine Woche | 5.Woche | 5.Woche
3.7 | Finales Design einbauen (Hintergrund,Rollenkarten) | eine Woche | 5.Woche | 5.Woche
4 | Testphase
4.1 | Probedurchlauf | eine Woche | 4.Woche | 4.Woche
4.2 | Dokumentation der Testfälle | eine Woche | 5.Woche | 5.Woche
4.3 | Auswertung der Testfälle | eine Woche | 5.Woche | 5.Woche
4.4 | Umsetzung der negativ Testfälle | eine Woche | 5.Woche | 5.Woche
5 | DSGVO
5.1 | Datenschutzverordnung im Login einbauen | eine Woche | 5.Woche | 5.Woche
5.2 | Passwortverschlüsselung | eine Woche | 5.Woche | 5.Woche
6 | Cinematics
6.1 | Cast rekrutieren | eine Woche | 1.Woche | 1.Woche
6.2 | Filmaufnahmen | zwei Wochen | 2.Woche | 3.Woche
6.3 | Tonaufnahmen | zwei Wochen | 2.Woche | 3.Woche
6.4 | Trailer schneiden | zwei Wochen | 4.Woche | 5.Woche
6.5 | Bloopers schneiden | zwei Wochen | 4.Woche | 5.Woche